## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
Trimestre 1 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
En el proyecto se evidencian la elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN del proceso de negocio, no del aplicativo a desarrollar) |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencian técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva (Si aplica, dependiendo de la técnica a usar). |  |  |  | 1 |  |  | 24
En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando el estándar IEEE Std 830-1998, IEEE 1233 1998, IEEE 29148:2018 o historias de usuario (Scrum) | [5 empty] | 1 | 40
En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes) |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) | 1 | [5 empty] | 4 | Total de esfuerzos
Diseños aplicativo | [5 empty] | 1 | 40 | Horas | Días | semanas | meses
implemetacion y conexión base de datos |  |  |  |  | 1 |  |  | 196 | 24.5 | 6.125 | 1.225
Total Esfuerzo | [6 empty] | 196
[8 empty] | Meses | 1.225 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 196
Trimestre 2 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
En el proyecto se evidencian formatos de fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. |  |  |  | 1 |  |  | 24
En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos. |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencia el modelo entidad relación notación crows foot |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencia la normalización del modelo relaciónal, identificando las 3FN |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencia el diccionario de datos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UML 2.4.1 o superior |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de despliegue usando el estándar UML 2.4.1 o superior |  |  |  |  | 1 |  | 32
Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS) | [5 empty] | 1 | 40
En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | [6 empty] | 272

## Costos
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 196 | 98 | 65.3333 | 49
Semanas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Meses | 1.225 | 0 | 0 | 0
Total | 967456 | 967456 | 967456 | 967456
[5 empty] | Costo x Hora | 4936
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 483728 | 483728 | 483728 | 483728
Costos Fijos(30%) | 290236.8 | 290236.8 | 290236.8 | 290236.8
Gastos Extra (10%) | 96745.6 | 96745.6 | 96745.6 | 96745.6
Ganancia (10%) | 96745.6 | 96745.6 | 96745.6 | 96745.6
Total | 967456 | 967456 | 967456 | 967456